## DATOS
Propuesta de Implementación de un Sistema de Gestión de la Calidad en la empresa ...........................................................................
Fecha de Inicio: |  |  | 2023-03-13 |  | Nombre o Razón Social de la Empresa: |  |  |  | INDUSTRIAS ALIMENTARIAS TORRES S.R.L |  |  |  | Integrantes: | 1, Dávila Huamachuco Fernando Sebastián
Curso: |  |  | Calidad y Mejora Continua |  | Nombre del Gerente o Administrador: |  |  |  | Nestor Nicolas Torres |  |  |  | Sombrear de color amarillo el estudiante que tiene contacto con la empresa. | 2, Mendizabal Flores Franshesco André
Fecha de Término: |  |  | 2023-07-01 |  | Correo electrónico de la empresa o encargado: |  |  |  | lastorresaqp@hotmail.com |  |  |  |  | 3, Luna Apaza Diego Fabian
Carrera: |  |  | Electrónica y Automatización Industrial |  | Número de celular de la empresa o encargado: |  |  |  | 944198194 |  |  |  |  | 4, Gómez Ortiz Ángel Aldair
Lider del Proyecto: |  |  | Ángel Aldair Gómez Ortiz |  | RUC: |  |  |  | 20453997708 |  |  |  |  | 5, Arguire Chiroque Edu Fernando
6.Morales Yana Krisbel Emilia
Entregables | Tipo | Item ID | Tareas | Predecesor | Responsable | Prioridad | Inicio | Fin | Vencimiento | Situacion | Estado | Progreso | Trabajo_Hrs
Entregable 1 (semana 4) | Personal | 1 | 1.1.1.Breve descripción de la empresa y reseña histórica | 1 | Diego | Alta | 2023-04-03 | 2022-04-10 | 2023-04-11 | Vencido | Hecho | 100% | 1
| Personal | 2 | 1.1.2.Organigrama | 1 | Fernando | Alta | 2023-04-03 | 2022-04-10 | 2023-04-10 | Vencido | Hecho | 100% | 1
| Personal | 3 | 1.1.3.Descripción de los productos o servicios ofrecidos | 1 | Franshesco | Alta | 2023-04-03 | 2022-04-10 | 2023-04-11 | Vencido | Hecho | 100% | 1
| Personal | 4 | 1.1.4.Visión | 1 | Angel | Alta | 2023-04-03 | 2022-04-10 | 2023-04-11 | Vencido | Hecho | 100% | 1
| Personal | 5 | 1.1.5.Misión | 1 | Krisbel | Alta | 2023-04-03 | 2022-04-10 | 2023-04-11 | Vencido | Hecho | 100% | 1
| Personal | 6 | 1.1.6.Valores empresariales | 1 | Edu | Alta | 2023-04-03 | 2022-04-10 | 2023-04-11 | Vencido | Hecho | 100% | 1
Entregable 2 (semana 8) | Equipo | 8 | Objetivos general | - | Franshesco | Alta | 2023-04-18 |  | 2023-05-09 | En plazo | Haciendo | 0%
| Equipo | 9 | Objetivos específicos | - | Fernando | Alta | 2023-04-18 |  | 2023-05-09 | En plazo | Haciendo | 0%
| Equipo | 10 | Diagrama de bloques de productos o servicios ofrecidos por la empresa | 1.3 | Diego | Alta | 2023-04-18 |  | 2023-05-09 | En plazo | Haciendo | 0%
| Equipo | 11 | Mapa de procesos | 1.3 | Angel | Alta | 2023-04-18 |  | 2023-05-09 | En plazo | Haciendo | 0%
| Equipo | 12 | Lluvia de ideas | 1,2, 3, 9, 10 | Edu | Alta | 2023-04-18 |  | 2023-05-09 | En plazo | Haciendo | 0%
| Equipo | 13 | Diagramas de Afinidad | 11 | Krisbel | Alta | 2023-04-18 |  | 2023-05-09 | En plazo | Haciendo | 0%
Entregable 3 (semana 12) | Equipo | 14 | Técnica del Porqués | 11 |  | Media |  |  |  | En plazo | Por hacer | 0%
| Equipo | 15 | Diagrama de Ishikawa | 11, 12 |  | Media |  |  |  | En plazo | Por hacer | 0%
| Equipo | 16 | Diagrama de Pareto | 11, 14 |  | Media |  |  |  | En plazo | Por hacer | 0%
| Equipo | 17 | Árbol de soluciones | 13, 14, 15 |  | Media |  |  |  | En plazo | Por hacer | 0%
| Equipo | 18 | Solución a desperdicios detectados según Lean | 13, 14, 15 |  | Media |  |  |  | En plazo | Por hacer | 0%
Entregable 4 (semana 16) | Equipo | 19 | Metodología 5S | 1.3 |  | Media |  |  |  | En plazo | Por hacer | 0%
| Equipo | 20 | Metodología 5W-2H | 14, 15, 16 |  | Media |  |  |  | En plazo | Por hacer | 0%
| Equipo | 21 | Presupuesto | 19 |  | Media |  |  |  | En plazo | Por hacer | 0%
| Equipo | 22 | Conclusiones | 8.9 |  | Media |  |  |  | En plazo | Por hacer | 0%
| Equipo | 23 | Recomendaciones | 22 |  | Media |  |  |  | En plazo | Por hacer | 0%

## KANBAN
| PRIORIDAD | BAJA | MEDIA | ALTA
POR HACER | HACIENDO |  |  |  | HECHO
This shape represents a table slicer. Table slicers are not supported in this version of Excel. If the shape was modified in an earlier version of Excel, or if the workbook was saved in Excel 2007 or earlier, the slicer can't be used.
This shape represents a table slicer. Table slicers are not supported in this version of Excel. If the shape was modified in an earlier version of Excel, or if the workbook was saved in Excel 2007 or earlier, the slicer can't be used.
This shape represents a table slicer. Table slicers are not supported in this version of Excel. If the shape was modified in an earlier version of Excel, or if the workbook was saved in Excel 2007 or earlier, the slicer can't be used.

## CONFIGS
PROYECTO: |  | FECHA DE INICIO |  | FECHA FIN
TIPO | PRIORIDAD |  | SITUACIOÓN |  | ESTADO
Personal | Alta |  | En plazo |  | Por hacer
Equipo | Media |  | Vencido |  | Haciendo
| Baja |  |  |  | Hecho