## DATOS
Propuesta de Implementación de un Sistema de Gestión de la Calidad en la empresa ...........................................................................
Fecha de Inicio: |  |  | 2023-03-28 |  | Nombre o Razón Social de la Empresa: |  |  |  | EFAEC E.I.R.L. / Hotel Valle Sur |  |  |  | Integrantes: | 1. Condori Pinto, Juan José Matías
Curso: |  |  | Calidad y Mejora Continua |  | Nombre del Gerente o Administrador: |  |  |  | Joel Enao Cordova / Maria Cordova |  |  |  | Sombrear de color amarillo el estudiante que tiene contacto con la empresa. | 2. Escalante Cunurana, Mauricio Diego
Fecha de Término: |  |  |  |  | Correo electrónico de la empresa o encargado: |  |  |  | vallesurhotel@gmail.com |  |  |  |  | 3. Flores Enao, Eduardo Andre
Carrera: |  |  | Diseño y Desarrollo de Software |  | Número de celular de la empresa o encargado: |  |  |  | 944198194 |  |  |  |  | 4. Paye Aguilar, Neals Marek
Lider del Proyecto: |  |  | Neals Marek Paye Aguilar |  | RUC: |  |  |  | 20600763246
Entregables | Tipo | Item ID | Tareas | Predecesor | Responsable | Prioridad | Inicio | Fin | Vencimiento | Situacion | Estado | Progreso | Trabajo_Hrs
Entregable 1 (semana 4) | Personal | 1 | 1.1.1.Breve descripción de la empresa y reseña histórica | 1 | Eduardo | Alta | 2023-04-08 | 2023-04-10 | 2023-04-11 | Vencido | Hecho | 100% | 1
| Personal | 2 | 1.1.2.Organigrama | 1 | Eduardo | Alta | 2023-04-08 | 2023-04-10 | 2023-04-11 | Vencido | Hecho | 100% | 1
| Personal | 3 | 1.1.3.Descripción de los productos o servicios ofrecidos | 1 | Mauricio | Alta | 2023-04-08 | 2023-04-10 | 2023-04-11 | Vencido | Hecho | 100% | 1
| Personal | 4 | 1.1.4.Visión | 1 | Mauricio | Alta | 2023-04-08 | 2023-04-10 | 2023-04-11 | Vencido | Hecho | 100% | 1
| Personal | 5 | 1.1.5.Misión | 1 | Mauricio | Alta | 2023-04-08 | 2023-04-10 | 2023-04-11 | Vencido | Hecho | 100% | 1
| Personal | 6 | 1.1.6.Valores empresariales | 1 | Mauricio | Alta | 2023-04-08 | 2023-04-10 | 2023-04-11 | Vencido | Hecho | 100% | 1
| Equipo | 7 | 1.1.7.Definicion del Problema | 1 | Todos | Alta | 2023-04-08 | 2023-04-10 | 2023-04-11 | Vencido | Hecho | 100% | 2
| Equipo | 8 | 1.1.8.Objetivos | 1 | Todos | Alta | 2023-04-08 | 2023-04-10 | 2023-04-11 | Vencido | Hecho | 100% | 2
| Personal | 9 | 1.1.9.Diagrama de bloques de productos o servicios ofrecidos por la empresa | 1 | Juan | Alta | 2023-04-08 | 2023-04-10 | 2023-04-11 | Vencido | Hecho | 100% | 2
| Personal | 10 | 1.1.10.Mapa de procesos | 1 | Neals | Alta | 2023-04-08 | 2023-04-10 | 2023-04-11 | Vencido | Hecho | 100% | 2
Entregable 2 (semana 8) | Personal | 8 | 2.1. Lluvia de ideas | 1 | Eduardo | Alta | 2023-04-12 | 2023-05-08 | 2023-05-09 | En plazo | Haciendo | 0% | 2
| Equipo | 9 | 2.2.Diagramas de Afinidad | 9,10 | Todos | Alta | 2023-04-12 | 2023-05-08 | 2023-05-09 | En plazo | Haciendo | 0% | 2
| Personal | 10 | 2.3. Tecnica de los porques | 8 | Juan | Alta | 2023-04-12 | 2023-05-07 | 2023-05-09 | En plazo | Haciendo | 0% | 2
| Personal | 11 | 2.4. Diagrama de Ishikawa | 10 | Neals | Alta | 2023-04-12 | 2023-05-07 | 2023-05-09 | En plazo | Haciendo | 0% | 2
| Equipo | 12 | 2.5. Diagrama de Pareto | 8,9,10,11,12 | Eduardo/Mauricio | Media | 2023-04-12 | 2023-05-08 | 2023-05-09 | En plazo | Haciendo | 0% | 2
Entregable 3 (semana 12) | Equipo | 14 | 3.1. Arbol de soluciones |  |  |  | 2023-04-10 |  | 2023-06-06 | En plazo | Por hacer | 0%
| Equipo | 15 | 3.2. Solucion a desperdicios detectados según Lean |  |  |  | 2023-04-10 |  | 2023-06-06 | En plazo | Por hacer | 0%
| Equipo | 16 | 3.3. Metodologia 5"s" |  |  |  | 2023-04-10 |  | 2023-06-06 | En plazo | Por hacer | 0%
| Equipo | 17 | 3.4. Metodologia 5W-2H |  |  |  | 2023-04-10 |  | 2023-06-06 | En plazo | Por hacer | 0%
| Equipo | 18 | 3.5. Presupuesto |  |  |  | 2023-04-10 |  | 2023-06-06 | En plazo | Por hacer | 0%
Entregable 4 (semana 16) | Equipo | 19 | Conclusiones |  |  |  | 2023-06-07 |  | 2023-07-04 | En plazo | Por hacer | 0%
| Equipo | 20 | Recomendaciones |  |  |  | 2023-06-07 |  | 2023-07-04 | En plazo | Por hacer | 0%
| Equipo | 21 | Bibliografía |  |  |  | 2023-06-07 |  | 2023-07-04 | En plazo | Por hacer | 0%
| Equipo | 22 | Anexos |  |  |  | 2023-06-07 |  | 2023-07-04 | En plazo | Por hacer | 0%
| Equipo | 23 | Resumen |  |  |  | 2023-06-07 |  | 2023-07-04 | En plazo | Por hacer | 0%

## DASHBOARD
Tipo | Tareas | Responsable | Prioridad | Vencimiento | Situacion | Estado | Progreso | SUM of Progreso
Equipo | 1.1.7.Definicion del Problema | Todos | Alta | 2023-04-11 | Vencido | Hecho | 100% | 10%
| 1.1.8.Objetivos | Todos | Alta | 2023-04-11 | Vencido | Hecho | 100% | 10%
| 2.2.Diagramas de Afinidad | Todos | Alta | 2023-05-09 | En plazo | Haciendo | 0% | 0%
| 2.5. Diagrama de Pareto | Eduardo/Mauricio | Media | 2023-05-09 | En plazo | Haciendo | 0% | 0%
| 3.1. Arbol de soluciones | (en blanco) | (en blanco) | 2023-06-06 | En plazo | Por hacer |  | 0%
| 3.2. Solucion a desperdicios detectados según Lean | (en blanco) | (en blanco) | 2023-06-06 | En plazo | Por hacer |  | 0%
| 3.3. Metodologia 5"s" | (en blanco) | (en blanco) | 2023-06-06 | En plazo | Por hacer |  | 0%
| 3.4. Metodologia 5W-2H | (en blanco) | (en blanco) | 2023-06-06 | En plazo | Por hacer |  | 0%
| 3.5. Presupuesto | (en blanco) | (en blanco) | 2023-06-06 | En plazo | Por hacer |  | 0%
| Anexos | (en blanco) | (en blanco) | 2023-07-04 | En plazo | Por hacer |  | 0%
| Bibliografía | (en blanco) | (en blanco) | 2023-07-04 | En plazo | Por hacer |  | 0%
| Conclusiones | (en blanco) | (en blanco) | 2023-07-04 | En plazo | Por hacer |  | 0%
| Recomendaciones | (en blanco) | (en blanco) | 2023-07-04 | En plazo | Por hacer |  | 0%
| Resumen | (en blanco) | (en blanco) | 2023-07-04 | En plazo | Por hacer |  | 0%
Personal | 1.1.1.Breve descripción de la empresa y reseña histórica | Eduardo | Alta | 2023-04-11 | Vencido | Hecho | 100% | 10%
| 1.1.10.Mapa de procesos | Neals | Alta | 2023-04-11 | Vencido | Hecho | 100% | 10%
| 1.1.2.Organigrama | Eduardo | Alta | 2023-04-11 | Vencido | Hecho | 100% | 10%
| 1.1.3.Descripción de los productos o servicios ofrecidos | Mauricio | Alta | 2023-04-11 | Vencido | Hecho | 100% | 10%
| 1.1.4.Visión | Mauricio | Alta | 2023-04-11 | Vencido | Hecho | 100% | 10%
| 1.1.5.Misión | Mauricio | Alta | 2023-04-11 | Vencido | Hecho | 100% | 10%
| 1.1.6.Valores empresariales | Mauricio | Alta | 2023-04-11 | Vencido | Hecho | 100% | 10%
| 1.1.9.Diagrama de bloques de productos o servicios ofrecidos por la empresa | Juan | Alta | 2023-04-11 | Vencido | Hecho | 100% | 10%
| 2.1. Lluvia de ideas | Eduardo | Alta | 2023-05-09 | En plazo | Haciendo | 0% | 0%
| 2.3. Tecnica de los porques | Juan | Alta | 2023-05-09 | En plazo | Haciendo | 0% | 0%
| 2.4. Diagrama de Ishikawa | Neals | Alta | 2023-05-09 | En plazo | Haciendo | 0% | 0%

## KANBAN
[5 empty] | PRIORIDAD | BAJA | MEDIA |  | ALTA
POR HACER |  |  |  |  | HACIENDO |  |  |  |  | HECHO
Estado | Por hacer |  |  |  | Estado | Haciendo |  |  |  | Estado | Hecho
Tareas | Responsable | Vencimiento | Prioridad | Situacion | Tareas | Responsable | Vencimiento | Prioridad | Situacion | Tareas | Responsable | Vencimiento | Prioridad | Situacion
3.1. Arbol de soluciones | (en blanco) | 2023-06-06 | (en blanco) | En plazo | 2.1. Lluvia de ideas | Eduardo | 2023-05-09 | Alta | En plazo | 1.1.1.Breve descripción de la empresa y reseña histórica | Eduardo | 2023-04-11 | Alta | Vencido
3.2. Solucion a desperdicios detectados según Lean | (en blanco) | 2023-06-06 | (en blanco) | En plazo | 2.2.Diagramas de Afinidad | Todos | 2023-05-09 | Alta | En plazo | 1.1.10.Mapa de procesos | Neals | 2023-04-11 | Alta | Vencido
3.3. Metodologia 5"s" | (en blanco) | 2023-06-06 | (en blanco) | En plazo | 2.3. Tecnica de los porques | Juan | 2023-05-09 | Alta | En plazo | 1.1.2.Organigrama | Eduardo | 2023-04-11 | Alta | Vencido
3.4. Metodologia 5W-2H | (en blanco) | 2023-06-06 | (en blanco) | En plazo | 2.4. Diagrama de Ishikawa | Neals | 2023-05-09 | Alta | En plazo | 1.1.3.Descripción de los productos o servicios ofrecidos | Mauricio | 2023-04-11 | Alta | Vencido
3.5. Presupuesto | (en blanco) | 2023-06-06 | (en blanco) | En plazo | 2.5. Diagrama de Pareto | Eduardo/Mauricio | 2023-05-09 | Media | En plazo | 1.1.4.Visión | Mauricio | 2023-04-11 | Alta | Vencido
Anexos | (en blanco) | 2023-07-04 | (en blanco) | En plazo | [5 empty] | 1.1.5.Misión | Mauricio | 2023-04-11 | Alta | Vencido
Bibliografía | (en blanco) | 2023-07-04 | (en blanco) | En plazo | [5 empty] | 1.1.6.Valores empresariales | Mauricio | 2023-04-11 | Alta | Vencido
Conclusiones | (en blanco) | 2023-07-04 | (en blanco) | En plazo | [5 empty] | 1.1.7.Definicion del Problema | Todos | 2023-04-11 | Alta | Vencido
Recomendaciones | (en blanco) | 2023-07-04 | (en blanco) | En plazo | [5 empty] | 1.1.8.Objetivos | Todos | 2023-04-11 | Alta | Vencido
Resumen | (en blanco) | 2023-07-04 | (en blanco) | En plazo | [5 empty] | 1.1.9.Diagrama de bloques de productos o servicios ofrecidos por la empresa | Juan | 2023-04-11 | Alta | Vencido
Esta forma representa una segmentación de tabla. Las segmentaciones de tabla no se admiten en esta versión de Excel. Si la forma se modificó en una versión anterior de Excel o si el libro se guardó en Excel 2007 o en una versión anterior, no se podrá usar la segmentación.
Esta forma representa una segmentación de tabla. Las segmentaciones de tabla no se admiten en esta versión de Excel. Si la forma se modificó en una versión anterior de Excel o si el libro se guardó en Excel 2007 o en una versión anterior, no se podrá usar la segmentación.
Esta forma representa una segmentación de tabla. Las segmentaciones de tabla no se admiten en esta versión de Excel. Si la forma se modificó en una versión anterior de Excel o si el libro se guardó en Excel 2007 o en una versión anterior, no se podrá usar la segmentación.

## CONFIGS
PROYECTO: |  | FECHA DE INICIO |  | FECHA FIN
TIPO | PRIORIDAD |  | SITUACIOÓN |  | ESTADO
Personal | Alta |  | En plazo |  | Por hacer
Equipo | Media |  | Vencido |  | Haciendo
| Baja |  |  |  | Hecho